# 吉林省公路管理局文件

吉公路技〔2026〕28号

吉林省公路管理局关于吉林市2025年省道

永新公路北大湖至榆木桥子段路面改造

工程施工图设计及预算的批复

吉林市公路事业发展中心：

你单位《关于报送吉林市2025年省道永新公路北大湖至 榆木桥子段路面改造工程施工图设计及预算的请示》(吉市 公发〔2026〕1号)收悉，经审查，同意按咨询单位及造价监 督审核部门意见修改后的施工图设计及预算，设计成果符合现 行技术标准和规范，可以作为施工依据，现批复如下：

一 、工程概况与技术标准

吉林市2025年省道永新公路( S206)  北大湖至榆木桥子 段路面改造工程位于吉林市永吉县、桦甸市境内，起点位于

永吉县北大湖镇，桩号为K25+500, 经朝阳一村、王家店、向 阳村、大平岭、新开河村、八道河子镇、前蜂蜜顶子、二道 沟村，终点位于榆木桥子镇，桩号为K65+000, 路线全长39.5 公里，采用设计速度100公里/小时的双向四车道一级公路标 准，标准路基宽度25.5米，路面宽度22.0米。共有大桥4 座、中桥4座、小桥36座、涵洞102道，与等级路平面交叉 39处。维修利用桥涵设计荷载等级维持原标准。

主要工程内容为改造既有路面及安全设施。

二、设计部分

(一)同意路基、排水及防护工程设计方案。

(二)同意路面结构方案

补强段处理病害后加铺4厘米细粒式橡胶改性沥青混凝 土( AC-13)上面层+6厘米中粒式橡胶改性沥青混凝土(AC-20)  下面层+25厘米水泥稳定碎石基层(5:95);标高受限下卧段 采用4厘米细粒式橡胶改性沥青混凝土( AC-13) 上面层+6厘 米中粒式橡胶改性沥青混凝土( AC-20) 下面层+32厘米水泥 稳定碎石基层(5:95)+16厘米水泥稳定碎石底基层(4:96); 中央分隔带采用平齐硬化式处理，结构为4厘米细粒式橡胶 改性沥青混凝土( AC-13) 上面层+15厘米旧路铣刨料(掺5% 水泥)基层+旧路铣刨料功能层(厚度15-43厘米不等),中 央分隔带开口路面采用4厘米细粒式橡胶改性沥青混凝土 (AC-13)上面层+20厘米水泥混凝土下面层+旧路铣刨料功能 层(厚度11-38厘米不等)。

(三)桥梁、涵洞

同意范家桥、王家北桥、王家南桥、水库桥、大平岭桥、 海浪布一号桥、海浪布二号桥、二道沟通道桥、三道沟小桥、 三道沟通道桥、合隆屯桥、兴福小桥等24座桥梁(上、下行) 顶升后维修利用，其他20座桥梁维修后利用的设计方案。

同意沿线102道涵洞维持原标准进行维修后利用的设计 方案。

(四)路线交叉

同意沿线平面交叉设计方案。建设期应实施好平面交叉 安全设施工程，确保运营安全。

(五)交通工程及沿线设施

同意交通工程及沿线设施设计方案。建设期应做好标志、 标线、护栏的进场材料检测验收，保证安全设施施工质量。

(六)环境保护及筑路材料

1. 同意绿化与防护工程相结合环保景观设计方案。

2.同意基于实际调查经试验检测拟定的筑路材料方案。 建设期应加强材料检测，保障工程质量。

三、建设期

工程建设期为自开工之日起12个月。

四、施工组织设计和预算

(一)原则同意施工组织设计。建设期结合实际进一步 优化临时交通组织方案，确保施工和运行安全。

(二)施工图预算的取费标准和计价依据符合国家和吉 林省的有关规定，吉林市2025年省道永新公路北大湖至榆木 桥子段路面改造工程核准预算总金额为329,372,162元，公 路基本造价为328,662,002元(详见附件)。

五、其他事项

(一)在项目实施过程中，要加强成本控制管理，严格 执行《吉林省交通运输厅关于发布〈吉林省交通建设项目计 价行为督查办法〉等八项制度文件的通知》(吉交发〔2016〕 5 号 )规定。

(二)为保证工程顺利实施，设计单位应及时做好设计 服务工作。

(三)要加强施工期间的安全管理，落实安全生产责任 制，严格按《公路养护安全作业规程》 ( JTGH30-2015) 组织 施工，确保安全。

(四)加强工程全过程质量管理，落实质量责任登记制 度，严把进场材料质量关，对工程关键部位和关键工序要加 强监督检查，工程验收合格后投入使用。

(五)施工单位应落实环保责任制，严格防止施工期间 对周边环境造成污染。

附件：吉林市2025年省道永新公路北大湖至榆木桥子段 路面改造工程施工图设计批复预算汇总表

吉林省公路管理局

2026年2月9日

附件：

吉林市2025年省道永新公路北大湖至榆木桥子段 路面改造工程施工图设计批复预算汇总表

| 项目 | 工程或费用名称 | 批复预算(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分建筑安装工程费 | 310,719,423 |
| 一 | 临时工程 | 4,989,620 |
| 二 | 路基工程 | 39,418,060 |
| 三 | 路面工程 | 200,423,914 |
| 四 | 桥梁涵洞工程 | 24,301,717 |
| 五 | 交叉工程 | 2,734,541 |
| 七 | 公路设施及预埋管线工程 | 36,544,268 |
| 八 | 绿化及环境保护工程 | 2,307,303 |
|  | 第二部分设备购置费用 | 0 |
|  | 第三部分工程建设其他费用 | 9,059,375 |
| 一 | 土地征用及拆迁补偿费 | 259,687 |
| 二 | 建设项目管理费 | 5,944,846 |
| 1 | 建设单位管理费 | 2,423,813 |
| 2 | 工程监理费 | 3,020,714 |
| 3 | 设计文件审查费 | 310,719 |
| 4 | 竣(交)工验收试验检测费 | 189,600 |
| 四 | 建设项目前期工作费 | 2,854,842 |
| 1 | 勘察费 | 331,800 |
| 2 | 设计费 | 2,523,042 |
|  | 第一、二、三部分费用合计 | 319,778,798 |
|  | 预备费 | 9,593,364 |
| 二 | 2.基本预备费 | 9,593,364 |
|  | 预算总金额 | 329,372,162 |
|  | 其中：回收金额 | 710,159 |
|  | 公路基本造价 | 328,662,002 |

| 抄送：中佑勘察设计有限公司、吉林省交通工程造价管理站 |  |
| --- | --- |
| 吉林省公路管理局办公室 | 2026年2月9日印发 |